## Sheet1
Wood Dale Courtyard Marriott |  | Total |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Capital Spending Tracking 2018 |  | 2018 | Total |  | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual
|  | Budget | Actual | Variance | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | PO
C4 TV - 49" Flat Screen | 30 units @ $475/unit | 14250 | 14702.88 | -452.88 | September: 14702.88 | 43375
C5 PTAC Room Unit | 10 units @ $545/unit | 5450 | 5489.5 | -39.5 | December: 5489.5 | 44249
C6 Recover Media Pods (cushions/seats) (PIP) | 3 units @ $1,000 | 3000 | 0 | 3000
C7 Reseal Parking Lot |  | 35000 | 15500 | 19500 | August: 7750; October: 7750 | 43160, removed balance per DB meeting 9/8
C8 Roof |  | 140000 | 205501.88 | -65501.88 | January: 29980.15; July: 175521.73 | 40530
C9 Door Locks | 6 units @ $500/unit | 3000 | 0 | 3000 | [12 empty] | per DB meeting 9/8
C10 Landscaping |  | 7000 | 8620 | -1620 | August: 4830; October: 3790 | 42895
C11 Plumbing-Water Pressure |  | 10000 | 8450 | 1550 | July: 8450 | 41870
Total Cap Ex |  | 217700 | 258264.26 | -40564.26 | 29980.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183971.73 | 12580 | 14702.88 | 11540 | 0 | 5489.5
CAP NON EXPENSES
1% CAP NON BUDGET |  | 38864.51 | 0 | 38864.51
N17 Grab & Go Cooler Repair |  | 0 | 2944 | -2944 | August: 2944 | 41400
N18 Damaged Roof Repairs |  | 0 | 4684 | -4684 | April: 4684 | 41401
N19 Bistro Supplies |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 41869
N20 Front Desk Computer |  | 0 | 1303.97 | -1303.97 | April: 1303.97 | 42010
N21 HSK Program |  | 0 | 1209.64 | -1209.64 | May: 1209.64 | 42046, 42055 | 581.45
N22 Remote Switch to Front door |  | 0 | 2737.88 | -2737.88 | August: 2737.88 | 42903
N23 Compressor |  | 0 | 2000 | -2000 | August: 2000 | 43015
N24 Fosse System |  | 0 | 931.6 | -931.6 | August: 931.6 | 43016
N25 Luggage Carts |  | 0 | 2957.54 | -2957.54 | October: 2957.54 | 43132
N26 HVAC Control Board |  | 0 | 2346.31 | -2346.31 | August: 2346.31 | 43283
N27 Refurb Inoperable exterior Doors |  | 0 | 3682 | -3682 | November: 3682 | 43368
N28 Laptop |  | 0 | 2519.69 | -2519.69 | September: 2519.69 | 43459
N29 Laundry HVAC Repairs |  | 0 | 1565 | -1565 | October: 1565 | 43801
N30 Fire Safety Sprinkler Replacements |  | 0 | 1345 | -1345 | November: 1345 | 43853
N31 Employee Entrance Lock |  | 0 | 3430.17 | -3430.17 | November: 3430.17 | 43854
N32 Repair Boiler Pipes |  | 0 | 12025 | -12025 | November: 12025 | 43855, 43858
N33 Door Replacement |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 43885 | 1445
N34 Compressor Replacement |  | 0 | 1000 | -1000 | November: 1000 | 44025
N35 Corridor Lighting & Emerg Exit |  | 0 | 992.63 | -992.63 | December: 992.63 | 44291
N36 Office Area RTU |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 44377 | 15660
Total Cap NON |  | 38864.51 | 47674.43 | -8809.92 | 0 | 0 | 0 | 5987.97 | 1209.64 | 0 | 0 | 10959.79 | 2519.69 | 4522.54 | 21482.17 | 992.63
Total Cap and Cap NON |  | 256564.51 | 305938.69 | -49374.18 | 29980.15 | 0 | 0 | 5987.97 | 1209.64 | 0 | 183971.73 | 23539.79 | 17222.57 | 16062.54 | 21482.17 | 6482.13
PIP/Renovation |  | 214593 | 263064.51 | -48471.51 |  | 6200 | 2200 |  | 13638.37 | 7406.38 | 101377.97 | 24522.2 | 49712.66 | 19468.82 | 26288.95 | 12249.16
Prior Year
C10 GR Entertainment |  | 0 | 5157.95 | -5157.95 | February: 2249.87; May: 2908.08 | 40272, 39310
Project Management Fees |  | 0 | 4294.59 | -4294.59 | January: 4294.59
Total Prior Year |  | 0 | 9452.54 | -9452.54 | 4294.59 | 2249.87 | 0 | 0 | 2908.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITAL |  | 471157.51 | 578455.74 | -107298.23 | 34274.74 | 8449.87 | 2200 | 5987.97 | 17756.09 | 7406.38 | 285349.7 | 48061.99 | 66935.23 | 35531.36 | 47771.12 | 18731.29