## Sheet1
Wood Dale Courtyard #414 |  | Total |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
Capital Spending Tracking 2020 |  | 2020 | Total |  | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Budget
|  | Budget | Actual | Variance | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | PO
C4 Sofa w/bed - Love Seat | 4 @ $950 | 3800 | 0 | 3800
C5 Sheers - typical rm | 20 @ $150 | 3000 | 0 | 3000
C6 Black Out Drapes - typical room | 10 @ $100 | 1000 | 0 | 1000
C7 PTAC room unit | 15 @ $545 | 8175 | 5594.56 | 2580.44 | December: 5594.56 | 51608
C8 Mini Refrigerators | 10 @ $135 | 1350 | 0 | 1350
C9 Mirror w/Vanity light Back Lit | 147 @ $150 | 22050 | 0 | 22050
C10 Bulk Amenity bath soap-shampoo bracket | 150 @ $17.85 | 2678 | 0 | 2678
C11 Bistro Liquor Cabinet Doors |  | 1500 | 0 | 1500
C12 Coin-Op Washer |  | 1900 | 0 | 1900
C13 Business Center |  | 3200 | 0 | 3200
C14 Maid Safe | 147 @ $50 | 7350 | 0 | 7350
C15 HSIA |  | 60000 | 0 | 60000
C16 Delphi sys./install |  | 520 | 0 | 520
Total Cap Ex |  | 116523 | 5594.56 | 110928.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5594.56
CAP NON EXPENSES
1% CAP NON BUDGET |  | 35770 | 0 | 35770
Onity True Up Invoice |  | 0 | 562.01 | -562.01 | May: 562.01 | 35867
N23 RTU Repairs |  | 0 | 3553 | -3553 | July: 1220; September: 2333 | 51089, 51267
N24 Hallway Duct Work |  | 0 | 8897 | -8897 | September: 2965.66; October: 5931.34 | 51525
N25 Curb/Runoff Engineering |  | 0 | 28599.77 | -28599.77 | November: 6623.77; December: 21976 | 51649
N26 RTU Condensor Fan - 2nd Floor |  | 0 | 1566 | -1566 | October: 1566 | 51728
N27 Fire System Valve |  | 0 | 9944.36 | -9944.36 | October: 4972.36; December: 4972 | 51814
N28 Dry Valve System Repairs |  | 0 | 1200 | -1200 | November: 1200 | 52082
N29 Boiler #1 and 2 Repairs |  | 0 | 6081.4 | -6081.4 | December: 6081.4 | 52611, 52612
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Total Cap NON |  | 35770 | 60403.54 | -24633.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.01 | 0 | 1220 | 0 | 5298.66 | 12469.7 | 7823.77 | 33029.4
Prior Year
C7 Artwork |  | 14900 | 0 | 14900
C8 Mattress/Box Springs - King |  | 18222.92 | 9163 | 9059.92 | February: 9163 | 45358, 48992
C9 King bed base |  | 1280 | 0 | 1280
C10 Mattress/Box Springs - Queen |  | 10704.36 | 10457.13 | 247.23 | February: 10457.13 | 49001
C11 Queen bed base |  | 1710 | 0 | 1710
C12 TV- 49" Flat Screen |  | 23436 | 23042.32 | 393.68 | March: 16720.44; April: 6321.88 | 49003
N23 Dehumidifiers |  | 4854.6 | 0 | 4854.6 | [12 empty] | 45040, amex
N24 Parking Lot Signage |  | 2788 | 2788 | 0 | December: 2788 | 45121
N27 Guestroom Bed Base |  | 113.18 | 0 | 113.18 | [12 empty] | 45647, amex
N33 Landscaping and Design |  | 7140 | 8611.2 | -1471.2 | August: 8611.2 | 46862, 46858
N35 MakeSafe System |  |  | 5975.94 | -5975.94 | October: 5651.94; December: 324
N37 Computer Upgrade |  | 3249.68 | 3228.206 | 21.474 | January: 3228.206 | 48615
Total Prior Year |  | 88398.74 | 63265.796 | 25132.944 | 3228.206 | 19620.13 | 16720.44 | 6321.88 | 0 | 0 | 0 | 8611.2 | 0 | 5651.94 | 0 | 3112
Total Cap, Cap NON and Prior Year |  | 240691.74 | 129263.896 | 111427.844 | 3228.206 | 19620.13 | 16720.44 | 6321.88 | 562.01 | 0 | 1220 | 8611.2 | 5298.66 | 18121.64 | 7823.77 | 41735.96
FFE ESCROW AVAILABILITY (BEGINNING) |  |  | 36363 |  | 36363 | 11762.32 | 23504.32 | 10473.7967 | 23026.2733 | 35578.75 | 9758.2267 | 22310.7033 | 34863.18 | 9042.6567 | 21595.1333 | 34147.61
RESERVE PAYMENTS |  |  | 149008.7667 |  | 11742 | 11742 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767 | 12552.4767
RESERVE DRAWS |  |  | -177044.68 |  | -36342.68 | 0 | -25583 | 0 | 0 | -38373 | 0 | 0 | -38373 | 0 | 0 | -38373
FFE ESCROW AVAILABILITY (ENDING) |  |  | 8327.0867 |  | 11762.32 | 23504.32 | 10473.7967 | 23026.2733 | 35578.75 | 9758.2267 | 22310.7033 | 34863.18 | 9042.6567 | 21595.1333 | 34147.61 | 8327.0867
FFE FUNDING IN EXCESS (DEFICIENCY) OVER SPEND |  |  | 19744.8707
PIP Renovation | Nov Actuals, less Dec estimate, less $170k reduction in budget per DB (1/6/2020) | 851694 | 832286.14 | 19407.86 |  | 83665.27 | 278795.28 | 68709.1 | 2710.32 | 63648.27 |  | 28492.95 | 35541 | 74232.63 | 967.32 | 195524
TOTAL CAPITAL |  | 1092385.74 | 961550.036 | 130835.704 | 3228.206 | 103285.4 | 295515.72 | 75030.98 | 3272.33 | 63648.27 | 1220 | 37104.15 | 40839.66 | 92354.27 | 8791.09 | 237259.96