## Sheet1
Wood Dale Courtyard #414 |  | Total |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
Capital Spending Tracking 2021 |  | 2021 | Total |  | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual
|  | Budget | Actual | Variance | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | PO
C4 Lamp Shade - average | 325 @ $38 | 12350 | 8361.27 | 3988.73 | October: 6674.4; December: 1686.87 | 55451, 55794, 55295 | 11849.13
C5 TV- 55" Flat Screen | 10 @ $550 | 5500 | 3507.1 | 1992.9 | August: 3507.1 | 54900
C6 Power Pad | 147 @ $40 | 5880 | 0 | 5880 | [13 empty] | 5880
C7 PTAC room unit | 10 @ $545 | 5450 | 4877.5 | 572.5 | June: 160; August: 4717.5 | 54179
C8 Backlit Mirror | 75 @ $280 | 21000 | 0 | 21000
C9 Banquet tables-Rounds Linenless | 10 @ $600 | 6000 | 0 | 6000
C10 Bistro Liquor Cabinet Doors |  | 1500 | 0 | 1500
C11 Parking Lot Lights |  | 7230 | 11580.1 | -4350.1 | May: 7430.4; September: 4149.7 | 53367, 54827
C12 Coin-Op Washer |  | 450 | 2625.54 | -2175.54 | August: 2625.54 | 53321
C13 Double Door Freezer |  | 2100 | 0 | 2100
Total Cap Ex |  | 67460 | 30951.51 | 36508.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7430.4 | 160 | 0 | 10850.14 | 4149.7 | 6674.4 | 0 | 1686.87
CAP NON EXPENSES
1% CAP NON BUDGET |  | 26248 | 0 | 26248
N19 Pool Exchange Heater |  | 0 | 6224 | -6224 | January: 6224 | 52605
N20 Market Refrigerator/Freezer |  | 0 | 7473.54 | -7473.54 | January: 7473.54 | 52774
N21 Replace Heat Exchanger |  | 0 | 6398 | -6398 | February: 3090; March: 3308 | 52902
N22 Fill in Spa |  | 0 | 12784.75 | -12784.75 | March: 5471.78; April: 7312.97 | 53207, 53279, 53285
N23 Lobby Repairs - ceilings |  | 0 | 6567.68 | -6567.68 | March: 1800; May: 1031.56; June: 143.66; August: 809.1; September: 662.37; November: 1626.9; December: 494.09 | 53384, 53867, 55295, 55588, 56042, 55451
N24 Corridor Flooring |  | 0 | 7379.91 | -7379.91 | March: 653; May: 2612; June: 4114.91 | 53505, 53558, 54128, 54169 | 4958
N25 Fill Parking Lot Pot Holes |  | 0 | 3995 | -3995 | June: 3995 | 53628
N26 Hotel Photo Shoot |  | 0 | 8770.68 | -8770.68 | April: 4400; August: 4370.68 | 53643
N27 Housekeeping Program |  | 0 | 2143.2 | -2143.2 | May: 524.33; June: 1069.2; October: 549.67 | 53668, 53669, 53672, 53674
N28 Linen Carts |  | 0 | 2605.34 | -2605.34 | May: 2605.34 | 53671
N29 Gas Leak Repairs |  | 0 | 4316.77 | -4316.77 | April: 3816.77; May: 500 | 53814, 54056
N30 Replace Interveter Unit in Laundry |  | 0 | 2921.15 | -2921.15 | May: 2921.15 | 53912
N31 Directional Signage - Interior |  | 0 | 1456.94 | -1456.94 | November: 1456.94 | 54227
N32 Water Filtration Cartridges |  | 0 | 3703.69 | -3703.69 | June: 1456.94; October: 2246.75 | 54315
N33 Dryer #2 Repairs |  | 0 | 1289.57 | -1289.57 | July: 1289.57 | 54363
N34 Guestroom Desk Chairs |  | 0 | 2709.82 | -2709.82 | August: 2709.82 | 55034
N35 Landscaping Upgrades |  | 0 | 2200 | -2200 | September: 1300; October: 900 | 55223
N36 Van Repairs |  | 0 | 3838.49 | -3838.49 | October: 3838.49 | 55811
N37 Plumbing Repairs |  | 0 | 6300 | -6300 | November: 6300 | 56058
N38 Boiler #1 Repairs |  | 0 | 2529.5 | -2529.5 | November: 1566; December: 963.5 | 56222 56634 | 3766.1
N39 Amenity Brackets |  | 0 | 2816.11 | -2816.11 | November: 2816.11 | 56223
N40 Main Entrance Repairs |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 56590 | 3952.1
Total Cap NON |  | 26248 | 98424.14 | -72176.14 | 13697.54 | 3090 | 11232.78 | 15529.74 | 10194.38 | 10779.71 | 1289.57 | 7889.6 | 1962.37 | 7534.91 | 13765.95 | 1457.59
Total Cap and Cap NON |  | 93708 | 129375.65 | -35667.65 | 13697.54 | 3090 | 11232.78 | 15529.74 | 17624.78 | 10939.71 | 1289.57 | 18739.74 | 6112.07 | 14209.31 | 13765.95 | 3144.46
PIP Renovation |  |  | 0 | 0
Prior Year
N25 Curb/Runoff Engineering |  | 21976 | 6884.4 | 15091.6 | January: 2765.4; June: 4119 | 51649 | 9211
N27 Fire System Valve |  | 4972 | 0 | 4972 | [12 empty] | 51814
N29 Boiler #1 and 2 Repairs |  | 6081.4 | 6081.4 | 0 | January: 6081.4 | 52611, 52612
N23 Dehumidifiers (2019) |  |  | 4854.6 | -4854.6 | March: 4854.6 | 45040
N24 Parking Lot Signage (2019) |  | 2788 | 0 | 2788 | [12 empty] | 45121
Renovation Runoff |  | 150000 | 7033 | 142967 | January: 7033 | PO51754, parking lot repairs | 142967
Total Prior Year |  | 185817.4 | 24853.4 | 160964 | 15879.8 | 0 | 4854.6 | 0 | 0 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITAL |  | 279525.4 | 154229.05 | 125296.35 | 29577.34 | 3090 | 16087.38 | 15529.74 | 17624.78 | 15058.71 | 1289.57 | 18739.74 | 6112.07 | 14209.31 | 13765.95 | 3144.46